## Anima-RAG-Lab 專案管理主表 OLD (hidden)
專案階段 | 模組 (Phase & Module) | 任務編號 | 任務名稱 與數據收集目標 | 預計起始 | 預計完成 | 前置任務 | 接續任務 | 執行方式 與資源需求 (How & Resources) | 驗收條件 (Acceptance Criteria)
第一部分 | 數據收集 - 模組 A (急診分診防護網) | 0.1 | 收集：Merck 默沙東獸醫手冊急診資料 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | - | 1.1 | 方式：鎖定官網 Emergencies and Poisoning 目錄。 資源：Python (BeautifulSoup)、Merck Consumer Web | 取得涵蓋毒物劑量與急診生理指標的原始網頁或文件。
第一部分 | 數據收集 - 模組 A (急診分診防護網) | 0.2 | 收集：ASPCA 有毒動植物清單 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | - | 1.1 | 方式：鎖定 Toxic Plants List 頁面進行清單爬取。 資源：Python、ASPCA Web | 取得完整的植物俗名與學名清單，可供絕對紅燈攔截比對。
第一部分 | 數據收集 - 模組 A (急診分診防護網) | 0.3 | 收集：Kaggle 獸醫臨床主訴數據庫 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | - | 1.1 | ß | 取得真實飼主主訴（如「吐黃水」）對應臨床名詞的 CSV 檔案。
第一部分 | 數據收集 - 模組 B (行為與性格基線) | 0.4 | 收集：C-BARQ & MCPQ-R 學術常模 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | - | 1.2 | 方式：透過 Google Scholar/PubMed 下載公開論文。 資源：學術搜尋引擎 | 取得行為評估常模、計分權重與性格特質基準 PDF 檔。
第一部分 | 數據收集 - 模組 B (行為與性格基線) | 0.5 | 收集：AKC 品種遺傳與特質數據庫 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | - | 1.2 | 方式：於 GitHub 搜尋 AKC dog breed JSON dataset。 資源：GitHub 開源庫 | 取得包含各犬種壽命、遺傳疾病與天生特質常模的開源 JSON。
第一部分 | 數據收集 - 模組 C (日常育養知識庫) | 0.6 | 收集：AAHA 犬貓生命階段指南 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | - | 1.2 | 方式：下載 AAHA 官方發布的 Life Stage Guidelines。 資源：AAHA 官網 | 取得幼犬至高齡犬的標準照護指引 PDF。
第一部分 | 數據收集 - 模組 C (日常育養知識庫) | 0.7 | 收集：PetTalk 等亞洲區在地衛教文章 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | - | 1.2 | 方式：盤點並整理常見疾病（黴菌/壁蝨）與脫敏訓練網頁。 資源：在地獸醫媒體 | 取得具備亞洲氣候與飼養環境特徵的衛教文章網址清單。
第二部分 | Sprint 1 (ETL 結構化清洗) | 1.1 | 症狀樹 JSON 萃取與清洗 (Triage) | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.1~0.3 | 1.3 | 方式：寫 Python 呼叫 LLM 轉換急重症資料。 資源：Cursor
第二部分 | Sprint 1 (ETL 結構化清洗) | 1.2 | 知識庫切塊與標註 (Chunking) | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 0.4~0.7 | 1.3 | 方式：用語意切塊並讓 LLM 加上品種/年齡標籤。 資源：LlamaIndex
第二部分 | Sprint 1 (ETL 結構化清洗) | 1.3 | 醫療防護邊界抽驗 (Validation) | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1.1
第二部分 | Sprint 2 (資料庫與向量建置) | 2.1 | 資料庫建表與 pgvector 啟用 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1.3 | 2.2 | 方式：執行 SQL 建立 2 張核心表。 資源：Supabase Dashboard | symptoms_tree 與 knowledge_chunks 表格成功建立。
第二部分 | Sprint 2 (資料庫與向量建置) | 2.2 | 建立 HNSW 索引與檢索 RPC 函式 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2.1 | 2.3 | 方式：執行 SQL 部署混合檢索邏輯。 資源：Supabase SQL Editor | RPC 函式無語法錯誤，成功註冊並能接受參數呼叫。
第二部分 | Sprint 2 (資料庫與向量建置) | 2.3 | 數據批次匯入與向量化 (Ingestion) | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2.2 | 2.4 | 方式：透過 Embedding API 將文字轉向量並寫入 DB。 資源：Python 腳本
第二部分 | Sprint 2 (資料庫與向量建置) | 2.4 | RLS 權限控制與安全性設置 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2.3 | 3.1 | 方式：設定 Row Level Security 政策保護知識庫。 資源：Supabase Auth | 未帶 Service Key 的 API 請求無法對表格執行 INSERT 或 DELETE。
第二部分 | Sprint 3 (核心 API 路由開發) | 3.1 | API 專案初始化 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2.4 | 3.2 | 方式：建立 API Routes 沙盒專案與環境變數。 資源：Next.js / FastAPI | 專案成功啟動，/api/health 能夠回傳 200 OK。
第二部分 | Sprint 3 (核心 API 路由開發) | 3.2 | 實作 Triage 急診攔截邏輯 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 3.1 | 3.3 | 方式：比對輸入關鍵字，命中紅燈即中斷 LLM。 資源：Cursor Composer | 輸入危險關鍵字能在 500ms 內觸發防護且不耗費 LLM Token。
第二部分 | Sprint 3 (核心 API 路由開發) | 3.3 | 實作雙軌 RAG 檢索邏輯 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 3.2 | 3.4 | 方式：非紅燈時轉向量，呼叫 RPC 撈取 Top 3 Chunks。 資源：Cursor Composer | 能成功取得融合寵物特徵與知識庫的 JSON 回應。
第二部分 | Sprint 3 (核心 API 路由開發) | 3.4 | 型別定義與防呆機制 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 3.3 | 4.1 | 方式：規範 TypeScript Interface 與 Try-Catch 處理。 資源：Cursor IDE | 斷線或 API 異常時能優雅回傳 500 錯誤與安全提示。
第二部分 | Sprint 4 (測試優化與部署) | 4.1 | 語意快取建置 (Semantic Cache) | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3.4 | 4.2 | 方式：導入 Redis 進行快取與意圖分類。 資源：Upstash Redis | 重複問題請求延遲大幅降低且無大模型 Token 費用。
第二部分 | Sprint 4 (測試優化與部署) | 4.2 | 自動化 RAG 品質評估 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 4.1 | 4.3 | 方式：自動化評估回答準確度與紅燈攔截率。 資源：RAGAS Framework | 急診 100% 攔截；行為學解答上下文召回率達標。
第二部分 | Sprint 4 (測試優化與部署) | 4.3 | 微服務 CI/CD 部署上線 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 4.2 | 4.4 | 方式：透過 GitHub 與 Vercel/Render 進行部署。 資源：GitHub
第二部分 | Sprint 4 (測試優化與部署) | 4.4 | 系統 API 文件撰寫與交接準備 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4.3 | - | 方式：撰寫 API 串接規格書與監控看板設定。 資源：Notion / Markdown | 產出清晰 API 文件供後續 AnimaLink 主專案前端順利串接使用。

## Anima-RAG-Lab 專案管理主表
專案階段與模組 (Phase & Module) | 任務編號 | 任務名稱 與數據收集目標 | 預計起始 | 預計完成 | 前置任務 | 接續任務 | 執行方式與資源需求 (How & Resources) | 驗收條件 (Acceptance Criteria)
第一部分：數據收集 - 模組 A (急診分診防護網) | 0.1 | 收集：Merck 默沙東獸醫手冊急診資料 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | - | 1.1 | 方式：鎖定官網 Emergencies and Poisoning 目錄。 資源：Python (BeautifulSoup)、Merck Consumer Web | 取得涵蓋毒物劑量與急診生理指標的原始網頁或文件。
第一部分：數據收集 - 模組 A (急診分診防護網) | 0.2 | 收集：ASPCA 有毒動植物清單 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | - | 1.1 | 方式：鎖定 Toxic Plants List 頁面進行清單爬取。 資源：Python、ASPCA Web | 取得完整的植物俗名與學名清單，可供絕對紅燈攔截比對。
第一部分：數據收集 - 模組 A (急診分診防護網) | 0.3 | 收集：Kaggle 獸醫臨床主訴數據庫 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | - | 1.1 | 方式：於 Kaggle 搜尋並下載 Veterinary Datasets。 資源：Kaggle 帳號 | 取得真實飼主主訴（如「吐黃水」）對應臨床名詞的 CSV 檔案。
第一部分：數據收集 - 模組 B (行為與性格基線) | 0.4 | 收集：C-BARQ & MCPQ-R 學術常模 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | - | 1.2 | 方式：透過 Google Scholar/PubMed 下載公開論文。 資源：學術搜尋引擎 | 取得行為評估常模、計分權重與性格特質基準 PDF 檔。
第一部分：數據收集 - 模組 B (行為與性格基線) | 0.5 | 收集：AKC 品種遺傳與特質數據庫 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | - | 1.2 | 方式：於 GitHub 搜尋 AKC dog breed JSON dataset。 資源：GitHub 開源庫 | 取得包含各犬種壽命、遺傳疾病與天生特質常模的開源 JSON。
第一部分：數據收集 - 模組 C (日常育養知識庫) | 0.6 | 收集：AAHA 犬貓生命階段指南 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | - | 1.2 | 方式：下載 AAHA 官方發布的 Life Stage Guidelines。 資源：AAHA 官網 | 取得幼犬至高齡犬的標準照護指引 PDF。
第一部分：數據收集 - 模組 C (日常育養知識庫) | 0.7 | 收集：PetTalk 等亞洲區在地衛教文章 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | - | 1.2 | 方式：盤點並整理常見疾病（黴菌/壁蝨）與脫敏訓練網頁。 資源：在地獸醫媒體 | 取得具備亞洲氣候與飼養環境特徵的衛教文章網址清單。
第二部分：Sprint 1 (ETL 結構化清洗) | 1.1 | 症狀樹 JSON 萃取與清洗 (Triage) | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 0.1~0.3 | 1.3 | 方式：寫 Python 呼叫 LLM 轉換急重症資料。 資源：Cursor, GPT-4o API | 產出結構正確的 JSON，包含明確的 RED/YELLOW/GREEN 分級。
第二部分：Sprint 1 (ETL 結構化清洗) | 1.2 | 知識庫切塊與標註 (Chunking) | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 0.4~0.7 | 1.3 | 方式：用語意切塊並讓 LLM 加上品種/年齡標籤。 資源：LlamaIndex, Cursor | 產出附帶完整 JSONB Metadata 的 Chunk 檔案。
第二部分：Sprint 1 (ETL 結構化清洗) | 1.3 | 醫療防護邊界抽驗 (Validation) | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1.1, 1.2 | 2.1 | 方式：人工抽檢 10% 轉換結果與關鍵字。 資源：PM 人工驗收 | 致命症狀 (胃扭轉、中毒等) 100% 歸類於紅燈，無誤判降級。
第二部分：Sprint 2 (資料庫與向量建置) | 2.1 | 資料庫建表與 pgvector 啟用 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1.3 | 2.2 | 方式：執行 SQL 建立 2 張核心表。 資源：Supabase Dashboard | symptoms_tree 與 knowledge_chunks 表格成功建立。
第二部分：Sprint 2 (資料庫與向量建置) | 2.2 | 建立 HNSW 索引與檢索 RPC 函式 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2.1 | 2.3 | 方式：執行 SQL 部署混合檢索邏輯。 資源：Supabase SQL Editor | RPC 函式無語法錯誤，成功註冊並能接受參數呼叫。
第二部分：Sprint 2 (資料庫與向量建置) | 2.3 | 數據批次匯入與向量化 (Ingestion) | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2.2 | 2.4 | 方式：透過 Embedding API 將文字轉向量並寫入 DB。 資源：Python 腳本, OpenAI | 終端機顯示寫入成功，Dashboard 內可見實體數據與向量維度。
第二部分：Sprint 2 (資料庫與向量建置) | 2.4 | RLS 權限控制與安全性設置 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.3 | 3.1 | 方式：設定 Row Level Security 政策保護知識庫。 資源：Supabase Auth | 未帶 Service Key 的 API 請求無法對表格執行 INSERT 或 DELETE。
第二部分：Sprint 3 (核心 API 路由開發) | 3.1 | API 專案初始化 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2.4 | 3.2 | 方式：建立 API Routes 沙盒專案與環境變數。 資源：Next.js / FastAPI | 專案成功啟動，/api/health 能夠回傳 200 OK。
第二部分：Sprint 3 (核心 API 路由開發) | 3.2 | 實作 Triage 急診攔截邏輯 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 3.1 | 3.3 | 方式：比對輸入關鍵字，命中紅燈即中斷 LLM。 資源：Cursor Composer | 輸入危險關鍵字能在 500ms 內觸發防護且不耗費 LLM Token。
第二部分：Sprint 3 (核心 API 路由開發) | 3.3 | 實作雙軌 RAG 檢索邏輯 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 3.2 | 3.4 | 方式：非紅燈時轉向量，呼叫 RPC 撈取 Top 3 Chunks。 資源：Cursor Composer | 能成功取得融合寵物特徵與知識庫的 JSON 回應。
第二部分：Sprint 3 (核心 API 路由開發) | 3.4 | 型別定義與防呆機制 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 3.3 | 4.1 | 方式：規範 TypeScript Interface 與 Try-Catch 處理。 資源：Cursor IDE | 斷線或 API 異常時能優雅回傳 500 錯誤與安全提示。
第二部分：Sprint 4 (測試優化與部署) | 4.1 | 語意快取建置 (Semantic Cache) | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 3.4 | 4.2 | 方式：導入 Redis 進行快取與意圖分類。 資源：Upstash Redis | 重複問題請求延遲大幅降低且無大模型 Token 費用。
第二部分：Sprint 4 (測試優化與部署) | 4.2 | 自動化 RAG 品質評估 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 4.1 | 4.3 | 方式：自動化評估回答準確度與紅燈攔截率。 資源：RAGAS Framework | 急診 100% 攔截；行為學解答上下文召回率達標。
第二部分：Sprint 4 (測試優化與部署) | 4.3 | 微服務 CI/CD 部署上線 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 4.2 | 4.4 | 方式：透過 GitHub 與 Vercel/Render 進行部署。 資源：GitHub, Vercel | 取得正式對外 API URL，並能於 Postman 中成功呼叫。
第二部分：Sprint 4 (測試優化與部署) | 4.4 | 系統 API 文件撰寫與交接準備 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 4.3 | - | 方式：撰寫 API 串接規格書與監控看板設定。 資源：Notion / Markdown | 產出清晰 API 文件供後續 AnimaLink 主專案前端順利串接使用。